## Tabelle1
April | Mai |  | Juni | Juli | August | September | Oktober
Recherchieren Papers
Konzeption und Durchführung von Aufzeichnung von Probanden
Algorithmus zu implementieren(z.B. Adaptive non-linear least Square)
Andere Algorithmen zu implementieren
Evalution der Ergebnise
Masterarbeit schreiben und Vortrag vorzubereiten
Vortragen